2012级新生英语摸底考试实施细则

一、考试目的

1、通过考试检测新生的英语水平，为下一步的英语开课提供教学参考。

2、为9月份的全国英语四级考试报名提供依据。

3、全面检测三水校区四六级考场及设备的运行情况。

4、促进新生尽早进入学习状态，熟悉学院考试规定，树立良好考风考纪。

二、考试领导小组

组  长：吴运昌

副组长：蒋磊、何国林、林强

成  员：教务处、三水校区教学办、学工办、实训中心工作人员；各系（二级学院）秘书、辅导员

三、工作组及工作职责

1、考务组：

负责人：罗荣富

成员：外语系；廖自娜、曾一帆、李青、杨海波、莫天生

工作职责：做好实施考试的各项具体工作。

新生数据统计；新生学号编制、分班；考试具体时间、考场、监考员安排；培训监考员；试卷的命题、交付印刷；阅卷、成绩分析处理。

2、设备组：

负责人：张志勇

成员：邝巨星、关志宇、凌国理、余云灿、陈世乐、李龙万、薛娟

工作职责：保证考场设备满足考试要求，并正常运行。

检查考场卫生、桌椅损坏情况，并报后勤加以维修；调试考场设备、网络；调试、检测中控室设备运行情况；检测听力设备的运行情况等。

3、组织宣传组：

负责人：徐达

成员：学工办、各系辅导员、秘书

工作职责：做好学生考试动员工作；考风、考纪的宣传；组织学生考试等。

4、命题、阅卷组：

负责人：蒋磊

成员：外语系相关老师

工作职责：做好试卷的命题、阅卷、试卷分析、成绩登记等工作。

四、考试对象

三水校区全体2012级新生

五、考试时间及安排

| 考试时间 | 考试单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 9月20日14：00-16：00 | 电子信息工程学院、财金信息管理系、计算机科学与工程系 | 约1400人 |
| 9月20日16：30-18：30 | 经济与贸易学院、外语系、工商管理系、物流与公共事务管理系 | 约1400人 |

六、考务工作进度表

| 序号 | 工作内容 | 完成时间 | 负责人或部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起草考务工作的实施细则 | 9月10日 | 罗荣富 |  |
| 2 | 考试通知的起草、下放 | 9月11日 | 教务处 |  |
| 3 | 参照英语A级标准命题一份（A、B卷） | 9月17日 | 外语系、曾一帆 | A、B卷题目一样，但题目顺序和答案顺序不一样 |
| 4 | 新生分班 | 9月12日 | 杨海波、廖自娜、各系辅导员 |  |
| 5 | 试卷交付印刷 | 9月13日 | 曾一帆、廖自娜 |  |
| 6 | 排考、监考安排 | 9月17日 | 廖自娜、莫天生 | 另有具体计划 |
| 7 | 考场卫生清洁、设备调试 | 9月17日 | 实训中心 |  |
| 8 | 考务资料的准备 | 9月17日 | 廖自娜 |  |
| 9 | 考务工作会议 | 时间待定 | 管委会 | 另行通知 |
| 10 | 考风、考纪的宣传 | 9月13日-19日 | 各系辅导员 |  |
| 11 | 考试组织实施（分两轮考） | 9月20日下午 | 全体考务人员 |  |
| 12 | 阅卷、成绩登记等 | 9月21-25日 | 外语系相关老师 |  |
| 13 | 划出报考四级考试分数线 | 9月26日 | 教务处 |  |
| 14 | 全国英语四级考试报名 | 9月27日-29日 | 教务处、各系 |  |
| 15 | 考试资料的存档 | 9月29日 | 教务处 |  |

教务处

二○一二年九月十日